## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  | 1 |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Version: |  | 1.0
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | Jesper Otterholm
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
Styrmodulen
1 | Montera på kort |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6 | 6
2 | Motorstyrning 1 |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6 | 6
3 | Motorstyrning 2 |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6 | 6
4 | ToF Motorstyrning |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 3 | 6
5 | Reglering 0 |  | 8 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 2 | 8
6 | Reglering 1 |  | 10 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4 | 10
7 | Reglering 2 |  | 8 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 8 | 8
8 | ToF Reglering |  | 10 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 2 | 10
9 | Busskommunikation 0 |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6 | 6
10 | Busskommunikation 1 |  | 8 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 4 | 8
11 | Busskommunikation 2 |  | 8 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 8 | 8
12 | ToF Busskommunikation |  | 8 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2 | 8
13 | Manuell styrning 0 |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6 | 6
14 | Manuell styrning 1 |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6 | 6
15 | ToF Manuell styrning |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 4 | 6
16 | Autonomt tillstånd 0 |  | 20 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 20
17 | Autonomt tillstånd 1 |  | 18 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 6 | 18
18 | ToF Autonomt tillstånd |  | 6 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 3 | 6
19 | Kartering 0 |  | 6 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6 | 6
20 | Kartering 1 |  | 8 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 8 | 8
21 | Kartering 2 |  | 8 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 8 | 8
22 | ToF kartering |  | 6 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6 | 6
23 | Avsökning 0 |  | 8 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 8 | 8
24 | Avsökning 1 |  | 10 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2 | 10
25 | ToF Avsökning |  | 8 | LR, ESk, JO | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2 | 8
26 | Kortaste vägen |  | 10 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 8 | 10
27 | ToF Styrmodulen |  | 20 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 10 | 20
28 | Framtagning av reglerparametrar |  | 10 | LR, ESk | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10 | 10
29 | Rutiner för LCD |  | 10 | FÖ | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 10
30 | Rutiner för gripklo |  | 10 | FÖ | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10 | 10
| Sensormodulen | [26 empty] | 0
31 | Förberedelser |  | 10 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 11: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 13: 2 | 10
32 | Montering processor |  | 6 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6 | 6
33 | Montering pulsgivare |  | 6 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 3 | 6
34 | Montering IR-sensorer |  | 8 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5 | 8
35 | Montering reflexsensor |  | 8 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4 | 8
36 | Avbrottsrutin pulsgivare |  | 10 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 7 | 10
37 | Avbrottsrutin IR-sensorer |  | 10 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 4 | 10
38 | Avbrottsrutin reflexsensor |  | 8 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4 | 8
39 | Kalibreringsrutin för reflexsensor |  | 8 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 2 | 8
40 | Kommunikationsrutin |  | 10 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 10
41 | Sensorfusion |  | 10 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2 | 10
42 | Look-up-tables IR |  | 6 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6 | 6
43 | Look-up-tables pulsgivare |  | 8 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 8 | 8
44 | ToF pulsgivare |  | 12 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 3 | 12
45 | ToF IR-sensor |  | 12 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 1 | 12
46 | ToF reflexsensor |  | 10 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6 | 10
47 | ToF Sensormodul |  | 12 | JO, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10 | 12
Kommunikationsmodulen
48 | Förberedelser |  | 6 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 11: 6 | 6
49 | Montera på kort |  | 4 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 4 | 4
50 | Montera Bluetoothmodul |  | 4 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 4 | 4
51 | Konfigurera en virtuell länk |  | 8 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 8 | 8
52 | Skicka data 1 |  | 10 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 2 | 10
53 | Busskommunikation 0 |  | 10 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 4 | 10
54 | Busskommunikation 1 |  | 10 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 10 | 10
55 | Skicka data 2 |  | 10 | FÖ | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 8 | 10
56 | Skicka data 3 |  | 10 | FÖ | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 8 | 10
57 | Buffra data |  | 10 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 4 | 10
58 | ToF anslutning PC |  | 10 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4 | 10
59 | ToF busskommunikation |  | 10 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 2 | 10
60 | ToF skickande av data |  | 20 | FÖ, ESö | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10 | 20
PC-modulen
61 | Fönster |  | 10 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 10
62 | Bluetooth kommunikation |  | 5 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 5 | 5
63 | Bluetooth till PC data |  | 10 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 6 | 10
64 | Utritning 1 |  | 10 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10 | 10
65 | Utritning 2 |  | 8 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 8 | 8
66 | Utritning/rörelse |  | 9 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 9 | 9
67 | Visning av sensorvärden |  | 2 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2 | 2
68 | Styrning |  | 10 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 18: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 5 | 10
69 | Knapptryck på GUI |  | 3 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 3 | 3
70 | Autonomt/Manuellt läge |  | 10 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 10 | 10
71 | Visa rå-data |  | 6 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 6 | 6
72 | Visa kortaste väg till mål |  | 8 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 8 | 8
73 | Reglerkonstanter |  | 8 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 8 | 8
74 | Grafer |  | 4 | ESö, MÖV | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 4 | 4
Moduloberoende
75 | Mekanisk montering 1 |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 14: 4 | 10
76 | Mekanisk montering 2 |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 10
77 | Mekanisk montering 3 |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10 | 10
78 | Mekanisk montering 4 |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 10 | 10
79 | Kretsschemaritning |  | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 13: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 2 | 20
80 | Integration av alla moduler |  | 50 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 19: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 16 | 50
81 | Teknisk dokumentation |  | 150 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 16: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 38; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 56 | 150
82 | Designspecifikation |  | 140 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 60; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 40 | 140
83 | Möten |  | 140 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 8: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 13: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 12 | 140
84 | Reservtid |  | 195 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 14: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 16: 22; TIDPLAN (när), veckonummer 17: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 18: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 19: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 20: 38; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 34; TIDPLAN (när), veckonummer 23: 16 | 195
| Förberedelse presentation |  | 50 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 21: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 22: 40 | 50
| Kappa |  | 50 | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 20: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 21: 20 | 50
| Summa antal timmar: |  | 1380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 72 | 66 | 0 | 105 | 39 | 0 | 141 | 166 | 167 | 179 | 163 | 154 | 152 | 16 | 1380

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt:
Projektgrupp: |  | 1 |  | Datum:
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA56
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
| Jesper Otterholm | [24 empty] | 0
| Lage Ragnarsson | [24 empty] | 0
| Erik Sköld | [24 empty] | 0
| Emma Söderström | [24 empty] | 0
| Matilda Östlund Visén | [24 empty] | 0
| Filip Östman | [24 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0